SmlouVA o dílo

č.:T-xxx-00/12

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

| OBJEDNATEL: | ### ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 30523881/0710 dugmkm6 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090 |
| - ve věcech technických: | Miroslav Táborský, tel.: 973 245 835 |
| (dále jen „objednatel“) a |  |
| ZHOTOVITEL: | ………………………………………………………………… |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ………………………………………………………………… |
| Zastoupený: | ………………………………………………………………… |
| Sídlo: | ### ………………………………………………………………… |
| IČ, DIČ: | ………………………………………………………………… |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | ……………………………..…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

## PŘEDMĚT DÍLA

„Výměna úseku středotlakého parovodu v areálu VZ 1337 Týniště n/O.“

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna podzemního středotlakého parovodu v areálu VZ 1337 Týniště n/O. v úseku od šachty Š5 do b.č. 138.

Rozsah prací:

- odkrytí parovodu výkopem s rozměry odpovídajícími bezpečnosti práce, z toho 90 m vedoucí v asfaltové komunikaci a 164 m rostlým terénem, kde 2x podchází asfaltovou komunikaci široké 2,5 m.

- demontáž stávajícího parního i kondenzátního potrubí včetně zbytků tepelné izolace, demontáž betonových prvků kanálů pro kompenzátory

- ekologická likvidace demontovaného materiálu

- úprava pískového lože

- dodávka a montáž nového středotlakého parovodu v provedení předizol v dimenzích uvedených v tabulce včetně 4 kompenzátorů s osazením do potrubí v prostoru stávajících kompenzátorů

Popis průměrů potrubní sítě:

| popis úseku | DN STL parovod | DN kondenzát | kompenzátor | délka trasy v m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Š 5, napojení na páteřní větev – odbočka na b.č. 134 | 50 | 40 | 1 | 35 |
| odbočka na b.č. 134 – odbočka na b.č. 136 | 50 | 40 | 2 | 128 |
| odbočka b.č. 136 – odbočka b.č. 137 | 40 | 40 | 1 | 68 |
| odbočka b.č. 137 – b.č. 138 | 25 | 40 | 0 | 23 |
| c e l k e m |  |  | 4 | 254 |

- provedení tlakové zkoušky potrubní sítě

- napojení budovy č. 134, 136, 137 na parní i kondenzátní potrubí

- provedení zkoušky těsnosti

- provedení topné zkoušky

- zahrnutí topného rozvodu zeminou, uvedení terénu do původního stavu tj. asfaltová komunikace, zatravnění části v rostlém terénu

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení

Zhotovitelem bude řádně veden stavební deník

II. Termín a místo PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:						15. 8. 2012

Termín ukončení realizace díla:

- zprovoznění nového parovodu                     		  	30. 9.2012

- terénní úpravy včetně asfaltového povrchu 			15. 10. 2012

Místem plnění díla je:

areál VZ 1337 Týniště nad Orlicí

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí:

Celková cena bez DPH	………………,- Kč

DPH (20%)	.....................,- Kč

Celková cena včetně DPH	………………,- Kč

slovy:	„………………………………………………………………..“

IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohové zálohy.

- Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Fakturace bude provedena jedinou fakturou, která bude vystavena po předání a převzetí díla, z které bude pozastaveno 20 % z ceny díla bez DPH do odstranění vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

- Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.

  - Zhotovitel před podpisem této smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při přejímacím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.	Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

- neplnění předmětu díla podle čl. I.

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem.

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.

9.2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady – záruka

  - Záruční doba na předmět díla se sjednává na …… měsíců. Na komponenty a technické vybavení, je záruční doba dle výrobce, minimálně však 24 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

  - V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

  - Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.	Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.

11.2.	Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

11.3.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.4.	Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

11.5.	Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:						V …………………dne……………..

______________________________________			_____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ředitelka